Приложение № 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1Ф-МЦП | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчет за полугодие - до 20 июля, | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовой отчет - до 20 февраля. | | | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Армизонском муниципальном районе на 2018–2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (полное наименование программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (период) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный заказчик - координатор Программы - администрация Армизонского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный заказчик Программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | | |
| Наименование целей, задач, мероприятий | Утвержденный законом об местном бюджете (или распоряжениями об утверждении или внесении изменений в программу) объем финансирования на МП на 2018 год (с указанием реквизитов утверждающих документов) | Уточненный объем финансирования по ДЦП/ВЦП 2018 год 1 | | | | | Профинансировано за 2018 год | | | | | | | Освоение выделенных финансовых средств за 2018 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | Всего | % к уточненному объему финансирования поДЦП/ВЦП на год | в том числе: | | | | | Всего | в том числе: | | | |
| местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Доходы от платных услуг бюджетных организаций | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Доходы от платных услуг бюджетных организаций | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Доходы от платных услуг бюджетных организаций |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по программе** | **110 Постановление администрации Армизонского муниципального района от 17.10.2017 № 132** | 110 | 110 |  |  |  |  | 100% | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |
| **в т.ч. Бюджетные инвестиции** | **110** | 110 | 110 |  |  |  |  | 100% | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **текущие расходы - всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в т.ч. Расходы на управление** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по цели**  Создание благоприятных условий для формирования патриотических чувств, сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития. | **110** | 110 | 110 |  |  |  |  | 100% | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **110** | 110 | 110 |  |  |  |  | 100% | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по задаче 1**  Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственности молодежи, пропаганда культурно-исторического наследия. | **44** | 44 | 44 |  |  |  |  | 100% | 44 | 44 |  |  |  | 44 | 44 |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **44** | 44 | 44 |  |  |  |  | 100% | 44 | 44 |  |  |  | 44 | 44 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по задаче 2**  Обучение молодежи основам обороны и военной службы в учреждениях общего образования. | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по задаче 3**  Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе (по программам дополнительного образования), обеспечение деятельности специализированных классов, клубов, центров. | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по задаче 4**  Сохранение и укрепление здоровья, предоставление обоснованных мер социальной поддержки молодежи допризывного возраста. | **31** | 31 | 31 |  |  |  |  | 100% | 31 | 31 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **31** | 31 | 31 |  |  |  |  | 100% | 31 | 31 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по задаче 5**  Развитие физической культуры и привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, в том числе по военно-прикладным и техническим направлениям. | **35** | 35 | 35 |  |  |  |  | 100% | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **35** | 35 | 35 |  |  |  |  | 100% | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по задаче 6**  Информационная и научно-методическая поддержка системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе. | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры, молодежи и спорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Каканова | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Никитина, 8(34547)2-41-88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Согласовано с ФКУ по Армизонскому району \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | |
| **о достижении показателей муниципальной программы** | | | | | |
| **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Армизонском муниципальном районе на 2018–2020 годы»** | | | | | |
| (полное наименование программы) | | | | | |
| **на 2018 г.** | | | | | |
| **Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) - администрация Армизонского муниципального района** | | | | | |
| Задачи, цели, показатели | Ед. изм. | 2017 год (год, предшествующий текущему году) | | 2018 год (текущий год) | |
| Плановое значение на 2017 год | Фактическое значение на декабрь 2017 года | Плановое значение на год | Фактическое значение на декабрь 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Цель: Создание благоприятных условий для укрепления здоровья, формирования морально-психологических и физических качеств, развития гражданственности и патриотизма молодежи, в том числе подростков, проходящих допризывную подготовку и призывающихся на военную службу** | | | | | |
| **Задача 1. Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственности молодежи, пропаганда культурно-исторического наследия.** | | | | | |
| Показатель 1.1. Доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания | % от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (на начало 2018 года - 1615 чел.) | 38 | 42 | 42 | 42 |
| Показатель 1.2. Доля населения, участвующего в мероприятиях патриотической направленности | % от общего количества человек, проживающих в районе (на начало 2018 года - 9301 чел.) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе (по программам дополнительного образования), обеспечение деятельности специализированных групп, клубов, центров.** | | | | | |
| Показатель 3.1. Доля молодежи, проходящей добровольную допризывную подготовку к военной службе | % от общего количества детей и молодежи в возрасте 14-22 года (на начало 2018 года - 852 чел.) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| **Итого финансирование по программе** | **110 т.р.** |  |  |  |  |
| **в т.ч. Местный бюджет** | **110 т.р.** |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0 т.р.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры, молодежи и спорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Г. Каканова | | | | | |

Приложение № 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о выполнении сетевого графика муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Армизонском муниципальном районе на 2018–2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (название муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) администрация Армизонского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | | | Плановый срок исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнители | | | | | | | | |
| первый год планового периода (шкала времени) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ……. год | | |
| I кв. | | | | | II кв. | | | | | III кв. | | | | | IV кв. | | | | |
| январь | | февраль | март | | апрель | | май | | июнь | июль | | август | | сентябрь | октябрь | | ноябрь | | декабрь | Квартал, месяц | | |  | | | | | | | |
| 1 | **Цель: Создание благоприятных условий для формирования патриотических чувств, сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственности молодежи, пропаганда культурно-исторического наследия. | | | В течение всего периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | МАОУ ДО «Дом творчества», образовательные учреждения, МАУ «КЦСОН Армизонского района», МАУК «ЦКАР», МАУ ФК и С «ФОЦ» | | | | | | | | |
| 3 | Задача 2. Обучение молодежи основам обороны и военной службы в учреждениях общего образования. | | | В течение всего периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Образовательные учреждения. | | | | | | | | |
| 4 | Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе (по программам дополнительного образования), обеспечение деятельности специализированных групп, клубов, центров. | | | В течение всего периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | МАОУ ДО «Дом творчества», образовательные учреждения. | | | | | | | | |
| 5 | Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья, предоставление обоснованных мер социальной поддержки молодежи допризывного возраста. | | | В течение всего периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | МАОУ ДО «Дом творчества», образовательные учреждения, МАУ ФК и С «ФОЦ», ОСЗН; | | | | | | | | |
| 6 | Задача 5. Развитие физической культуры и привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, в том числе по военно-прикладным и техническим направлениям. | | | В течение всего периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | МАОУ ДО «Дом творчества», образовательные учреждения, МАУ ФК и С «ФОЦ» | | | | | | | | |
| 7 | Задача 7.Информационная и методическая поддержка системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе. | | | В течение всего периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района, отдел образования администрации района; АНО «ИИЦ «Армизонский вестник», МАОУ ДО «Дом творчества», образовательные учреждения, | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | | | | |
| Начальник отдела культуры, молодежи и спорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Каканова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Никитина, 8(34547)2-41-88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

**к отчету по исполнению муниципальной программы**

**«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка к военной службе в Армизонском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

**за 2018 год**

Целью программы является создание благоприятных условий для формирования патриотических чувств, сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Для достижения цели, программой предусмотрены 7 задач, которые позволяют добиться желаемого результата, а также показатели, которые указывают на эффективность работы:

**Задача 1. Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственности молодежи, пропаганда культурно-исторического наследия.**

*Показатель 1.1. Доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания* (слушатели специализированных групп, волонтеры, социально-благотворительные организации «Тимуровские отряды», участники патриотических и историко-краеведческих кружков, секции по рукопашному бою) за 12 месяцев 2018 года составила 42 %, или 685 человек (план 42 %) (АППГ 42 %, или 685 человек) от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Данный показатель остался на уровне прошлого года.

Показатель выполнен на 100%.

*Показатель 1.2. Доля населения, участвующего в мероприятиях патриотической направленности* за 12 месяцев 2018 года составила 75 % от общего количества населения (план 75 %) (АППГ – 75 %). В их число вошли участники районных патриотических акций, конкурсов, мероприятий, таких как акции «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Синий платочек», районный смотр-конкурс почетных караулов среди СГ ДПВС, районные соревнования Лыжный переход «Свой маршрут», «День призывника», митинги 9 мая в День Победы и 22 июня в День памяти и скорби, мероприятия, посвященные 95-летию Армизонского района, районная военно-тактическая игра «Суворовский натиск», митинги и памятные акции, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, акции «Мы – граждане России» и многие другие.

Показатель выполнен на 100%.

**Задача 2. Обучение молодежи основам обороны и военной службы в учреждениях общего образования.**

Для данной задачи показатель не предусмотрен.

**Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе (по программам дополнительного образования), обеспечение деятельности специализированных групп, клубов, центров.**

*Показатель 3.1. Доля молодежи, проходящей добровольную допризывную подготовку к военной службе*

За 12 месяцев 2018 года показатель составил 7,2 % (план 7,2%), или 62 человека от общего количества молодых людей в возрасте 14-22 года (АППГ – 7,2 %, или 62 человека). Изменений не произошло. Количество слушателей определяет Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На базе трех общеобразовательных учреждений создано 4 специализированных группы, в которых ведется работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи, организация добровольной подготовки граждан к военной службе:

- МАОУ Армизонская СОШ – СГ ДПВС «Славутич» 2-й год обучения (18 человек) и СГ ДПВС «Легион» 1-й год обучения (17 человек).

- МАОУ Южно-Дубровинская СОШ – СГ ДПВС «Витязь» 2-й год обучения (15 человек);

- Орловская СОШ – СГ ДПВС «Росич» 1-й год обучения (12 человек);

Общее количество слушателей 62 человека.

Показатель выполнен на 100%.

**Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья, предоставление обоснованных мер социальной поддержки молодежи допризывного возраста.**

Для данной задачи показатель не предусмотрен.

**Задача 5. Развитие физической культуры и привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, в том числе по военно-прикладным и техническим направлениям.**

Для данной задачи показатель не предусмотрен.

**Задача 6.Организация работы с молодежью по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры.**

Для данной задачи показатель не предусмотрен.

**Задача 7.Информационная и методическая поддержка системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе.**

Для данной задачи показатель не предусмотрен.

***Финансирование.***

На реализацию программы денежные средства выделяются из остатков средств на начало года. Запланировано финансирование в размере 110 тыс. рублей, за 2018 год профинансировано 110 тыс. рублей, все они израсходованы в полном объеме.

Программа реализована эффективно. Поставленные задачи выполнены. Плановые показатели достигнуты.

**Начальник отдела культуры,**

**молодежи и спорта Н.Г. Каканова**

Никитина Юлия Александровна

8(34547)2-41-88